## Выборы депутатов
Приложение №1 к постановлению избирательной комиссии МО «Маковский сельсовет» от 14.06.2019 № __________
Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования "Маковский сельсовет" шестого созыва
| Дата принятия решения о назначении выборов | 2019-06-10
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 2019-06-14
| День голосования | 2019-09-08
№ | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители
1. Избирательные участки, избирательные комиссии
1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее | Окружные избирательные комиссии
2019-08-08
в исключительных случаях по согласованию с ИКМО, не позднее
2019-09-04
2 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения
2019-07-29
3 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | Окружные избирательные комиссии
4 | Формирование УИК избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов УИК | Не позднее | Территориальная избирательная комиссия
2019-08-23
в исключительных случаях, не позднее
2019-09-07
2. Списки избирателей
5 | Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее | Избирательная комиссия, составившая список
2019-08-28
6 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее | Участковая избирательная комиссия
2019-09-07
7 | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 28 августа 2019 г. | Участковая избирательная комиссия
8 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка | Не позднее | Председатель, секретарь участковой
| печатью участковой избирательной комиссии | 2019-09-07 | избирательной комиссии
9 | Оформление отдельных книг списка | Не позднее | Участковая
| избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 2019-09-07 | избирательная комиссия
3. Выдвижение и регистрация кандидатов
10 | Составление списка политических партий, | Не позднее | Территориальный
| иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, его опубликование, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию муниципального образования | 2019-06-17 | орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий
11 | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | С 15 июня 2019 г. | Избирательные объединения
по 09 июля 2019 г.
12 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | С 15 июня 2019 г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом
по 15 июля 2019 г.
13 | Представление в избирательную | Не позднее | Уполномоченный
| комиссию муниципального образования документов о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | 2019-07-09 | представитель избирательного объединения
14 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования
15 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования
16 | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования
17 | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | После заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
18 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата и представления документов | Кандидат
19 | Направление представлений в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах биографического и имущественного характера | После приема документов о выдвижении кандидата | Окружные избирательные комиссии
20 | Представление в окружные избирательные комиссии результатов проверки достоверности данных и сведений, предоставленных кандидатами | Биографических данных - в течение 10 дней, сведений имущественного характера - в течение 20 дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие органы
21 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для | До 18.00 часов по местному времени | Кандидат
| регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | 2019-07-15
22 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению представленных документов | Незамедлительно после вывления и не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, окружные избирательные комиссии
23 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в представленные в избирательные комиссии документы для выдвижения и регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательное объединение, кандидат
24 | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | В десятидневный срок со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия
25 | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение 48 часов с момента их регистрации | Окружные избирательные комиссии
4. Статус кандидатов
26 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
27 | Назначение доверенных лиц кандидатами, выдвинутыми по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов | после выдвижения кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения
28 | Регистрация доверенных лиц | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенным лицом | Окружные избирательные комиссии
29 | Реализация права кандидата, выдвинутого | Не позднее | Кандидат, выдвинутый
| по одномандатному (многомандатному) | 2019-09-02 | по одномандатному
| избирательному округу, снять свою кандидатуру | а при наличии вынуждающих обстоятельств, - не позднее | (многомандатному) избирательному округу
2019-09-06
30 | Реализация права избирательного | Не позднее | Избирательные
| объединения отозвать выдвинутого кандидата | 2019-09-02 | объединения
5. Информирование избирателей и предвыборная агитация
31 | Представление в территориальный орган | Не позднее | Органы местного
| федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования | 2019-06-19 | самоуправления
32 | Представление в избирательную | Не позднее | Орган исполнительной
| комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | 2019-06-24 | власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации
33 | Опубликование перечня муниципальных | Не позднее | Избирательная
| организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | 2019-06-29 | комиссия муниципального образования
34 | Предоставление избирательной комиссии муниципального образования пяти минут эфирного времени, не менее 10 процентов от еженедельного объема печатной площади для разъяснения законодательства о выборах, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о кандидатах, об избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы | Еженедельно | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю
35 | Запрет на опубликование (обнародование) | С 3 сентября 2019 г.
| результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | по 08 сентября 2019 г. включительно
36 | Запрет на опубликование (обнародование) | 2019-09-08
| данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | до момента окончания голосования
37 | Агитационный период: |  | Граждане Российской
| для избирательного объединения | начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и заканчивается в ноль часов | Федерации, общественные объединения, кандидаты, избирательные объединения
2019-09-07
| для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | начинается со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в части 14 статьи 41 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления...» и заканчивается в ноль часов
2019-09-07
| для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и заканчивается в ноль часов
2019-09-07
38 | Публикация предвыборной программы не | Не позднее | Политические партии,
| менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-08-28 | выдвинувшие зарегистрированных кандидатов
39 | Проведение предвыборной агитации на | С 10 августа 2019 г. | Зарегистрированные
| каналах организаций телерадиовещания и | и до ноля часов | кандидаты
| в периодических печатных изданиях | 2019-09-07
40 | Опубликование сведений о размере и | Не позднее | Организации
| других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования | 2019-07-14 | телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
41 | Публикация информации об общем | Не позднее | Редакции
| объеме печатной площади, бесплатно представляемой для целей предвыборной агитации, и ее направление в избирательную комиссию муниципального образования | 2019-07-14 | муниципальных периодических печатных изданий
42 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе совместных агитационных мероприятий и | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее | Избирательная комиссия муниципального образования с
| предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | 2019-08-08 | участием представителей соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания
43 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов кандидатов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее | Муниципальные организации телерадиовещания, а также государственные
|  | 2019-08-08 | организации телерадиовещания, выполнившие условия части 6 статьи 59 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области»
44 | Реализация права зарегистрированных кандидатов отказаться от использования эфирного времени после проведения жеребьевки с сообщением об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты
45 | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади и | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с
| определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | 2019-08-08 | участием зарегистрированных кандидатов
46 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках предоставляемой | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее | Редакции муниципальных периодических печатных изданий,
| зарегистрированным кандидатам платной | 2019-08-08 | выходящих не реже
| печатной площади |  | одного раза в неделю с участием зарегистрированных кандидатов, подавших заявку на участие в жеребьевке
47 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов кандидатов на | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее | Государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия
| каналах государственных организаций телерадиовещаний | 2019-08-08 | части 6 статьи 59 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области»
48 | Реализация права зарегистрированных кандидатов отказаться после проведения жеребьевки от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом редакции соответствующего периодического печатного издания | не позднее чем за пять дней до дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты
49 | Представление платежного документа филиалу ПАО « Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты
50 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО « Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты
51 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Органы исполнительной власти или органы местного самоуправления Астраханской области
52 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | в течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений
53 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений
54 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом | в течение двух суток с момента получения уведомления | Окружная ибирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату
55 | Оповещение о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями из числа военнослужащих | не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командир воинской части совместно с окружной избирательной комиссией
56 | Определение времени для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности | По завершении регистрации кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования
57 | Опубликование сведений о размере | не позднее | Организации,
| (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | 2019-07-14 | индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов
58 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных предвыборных агитационных материалов кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию | до начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты
59 | Выделение специальных мест для | не позднее | Органы местного
| размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | 2019-08-08 | самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования
60 | Представление в избирательную | не позднее | Организации
| комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости предоставленного эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | 2019-09-18 | телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время и печатную площадь для предвыборной агитации, услуги по размещению предвыборной агитации
61 | Хранение учетных документов о | До | Организации
| предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | 2022-09-08 | телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий
62 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания
6. Финансирование выборов
63 | Финансирование расходов, связанных с | Не позднее | Администрация
| подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | 2019-06-23 | муниципального образования
64 | Распределение средств на проведение | Не позднее | Избирательная
| выборов окружным избирательным комиссиям | 2019-07-19 | комиссия муниципального образования
65 | Распределение средств на проведение | Не позднее | Окружная
| выборов участковым избирательным комиссиям | 2019-08-18 | избирательная комиссия
66 | Представление в окружную | Не позднее | Участковые
| избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | 2019-09-18 | избирательные комиссии
67 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии
68 | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию средств автоматизации, правовое просвещение избирателей, обучение организаторов выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования
69 | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Окружные избирательные комиссии
70 | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, специального избирательного счета | В период после уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат
71 | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов:
| 1) первый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты
| 2) итоговый финансовый отчет | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, утратившие статус кандидата
72 | Направление в средства массовой информации копий финансовых отчетов для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Окружные избирательные комиссии
73 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение 10 дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
74 | Перечисление (зачисление) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на специальный избирательный счет | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации
75 | Возврат жертвователям добровольных пожертвований, поступивших в избирательные фонды от граждан или юридических лиц, не имеющих права осуществлять такие пожертвования; или пожертвований, внесенных с нарушением требований частей 1, 2 статьи 69 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области», либо в размерах превышающих установленный законом максимальный размер пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты
76 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты
77 | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | Периодически, по требованию избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, кандидата | Филиал ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации, в котором (в которой) открыт специальный избирательный счет
78 | Представление заверенных копий | В трехдневный срок, | Филиал ПАО
| первичных финансовых документов, | а с 4 сентября 2019 г. | «Сбербанк России»,
| подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | немедленно | иные кредитные организации, в котором (в которой) открыт специальный изирательный счет, по представлению избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии), а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата
79 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже одного раза в две недели | Окружные избирательные комиссии
80 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий
81 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на | После 8 сентября 2019 г. | Кандидаты
| специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисление в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | до представления итогового финансового отчета
82 | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств | С 7 ноября 2019 г. | Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования
83 | Закрытие специального избирательного счета | До дня представления итогового финансового отчета | Кандидаты
7. Голосование и определение результатов выборов
84 | Утверждение формы избирательного | Не позднее | Избирательная
| бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | 2019-08-18 | комиссия муниципального образования
85 | Утверждение текста избирательного | Не позднее | Окружные
| бюллетеня и числа изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | 2019-08-18 | избирательные комиссии
86 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее | Полиграфическая
|  | 2019-08-26 | организация по решению избирательной комиссии муниципального образования
87 | Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней для голосования от полиграфической организации избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования
88 | Передача избирательных бюллетеней | Не позднее | Окружные
| участковым избирательным комиссиям | 2019-09-02 | избирательные комиссии
89 | Оповещение избирателей о проведении | Не позднее | Участковые
| досрочного голосования | 2019-08-22 | избирательные комиссии
90 | Утверждение и обнародование графика | Не позднее | Избирательная
| работы окружных и участковых избирательных комиссий, организующих досрочное голосование | 2019-08-17 | комиссия муниципального образования
91 | Принятие решений о графике дежурств членов избирательных комиссий, организующих досрочное голосование:
| В окружных избирательных комиссиях | Не позднее | Окружные
|  | 2019-08-27 | избирательные комиссии
| В участковых избирательных комиссиях | Не позднее | Участковые
|  | 2019-09-03 | избирательные комиссии
92 | Проведение досрочного голосования
| В помещении окружных избирательных | с 28 августа 2019 г. | Окружные
| комиссий | по 3 сентября 2019 г. | избирательные комиссии
| В помещении участковых избирательных | с 4 сентября 2019 г. | Участковые
| комиссий | по 7 сентября 2019 г. | избирательные комиссии
93 | Сортировка и передача по избирательным | 2019-09-03 | Окружные
| участкам всех документов о проведенном досрочном голосовании | по завершении досрочного голосования | избирательные комиссии
94 | Оповещение избирателей о дне, времени и | Не позднее | Участковые
| месте голосования | 2019-08-28 | избирательные комиссии
95 | Прием заявлений (устных обращений) о | с 29 августа 2019 г. | Участковые
| предоставлении возможности | до 14.00 часов | избирательные
| проголосовать вне помещения для голосования | 2019-09-08 | комиссии
96 | Проведение голосования | С 8.00 до 20.00 часов | Участковые
|  | 2019-09-08 | избирательные комиссии
97 | Подсчет голосов на избирательном | 2019-09-08 | Участковые
| участке и составление протокола об итогах голосования | после 20.00 часов без перерыва до установления итогов голосования | избирательные комиссии
98 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании | Участковые избирательные комиссии
99 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии
100 | Определение результатов выборов по | Не позднее | Окружные
| одномандатному (многомандатному) избирательному округу | 2019-09-11 | избирательные комиссии
101 | Выдача заверенных копий протоколов окружной избирательной комиссии о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Окружные избирательные комиссии
102 | Определение общих результатов выборов | Не позднее | Избирательная
|  | 2019-09-22 | комиссия муниципального образования
103 | Опубликование решения об определении общих результатов выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Избирательная комиссия муниципального образования
104 | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами, письменного извещения о принятии решения о результатах выборов | После принятия решения | Окружные избирательные комиссии
105 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения окружной избирательной комиссией | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами
106 | Регистрация избранных депутатов, выдача удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия муниципального образования
107 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии
108 | Официальное опубликование результатов | Не позднее | Избирательная
| выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных по одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидатов | 2019-09-27 | комиссия муниципального образования
109 | Официальное опубликование | Не позднее | Избирательная
| (обнародование) полных данных о результатах выборов | 2019-11-06 | комиссия муниципального образования
Note on A3: Примечание: Введите наименование избирательной кампании
Note on C6: Примечание: Введите дату в формате ДД.ММ.ГГГ
Note on C7: Примечание: Введите дату в формате ДД.ММ.ГГГ